项目变更单01——新增异常数据预警功能

一、基本信息

- 变更编号：CR-001

- 变更名称：新增异常数据预警功能

- 提出日期：2026年05月05日

- 提出人：项目组

- 所属项目：云南省企业就业失业数据采集系统

二、变更背景与原因

在项目开发过程中，经过需求进一步分析发现，仅对企业就业数据进行采集和统计，难以及时发现异常情况，例如：

- 企业就业人数短时间大幅下降

- 离职人数异常增加

- 招聘需求突变

为提高系统的实用性与智能化水平，需要新增“异常数据预警功能”，实现对异常数据的自动识别与提示，从而辅助审核人员进行判断。

三、变更内容

新增系统模块：

1. 异常数据检测功能

- 根据设定规则识别异常数据

- 示例规则：

  - 离职人数超过就业人数的50%

  - 就业人数环比下降超过30%

2. 预警提示功能

- 在审核界面标记异常数据

- 提供提示信息（如“离职率过高”）

3. Agent辅助分析

- 自动生成异常原因说明

- 提供审核建议（通过/退回）

四、影响分析

4.1 对项目范围的影响

- 项目范围扩大，新增“异常预警”功能模块

4.2 对进度的影响

- Agent功能开发时间由 5天增加至7天

- 系统测试时间由 4天增加至5天

- 项目整体交付时间由 2026/05/20 延后至 2026/05/22

4.3 对成本的影响

- 人力成本略有增加（课程项目中不做量化）

4.4 对技术的影响

- 增加简单规则引擎或AI分析模块实现复杂度

4.5 对风险的影响

- 系统复杂度增加

- 可能出现误判情况，需要优化规则

五、实施计划

- 修改系统设计文档

- 更新甘特图进度安排

- 增加异常检测模块开发任务

- 更新测试用例（新增异常场景测试）

六、审批意见

- 评估结论：同意变更

- 审批人：项目负责人

- 审批日期：2026年05月06日